## Hoja 1
Riesgo | Impacto |  | Tabla de equivalencias impacto |  |  | Nivel de Riesgo (PxI) | Rango | Probabilidad en %
R1 | Crítico |  | Muy Alta | 5 |  | 20-25 | Crítico | >60%
R2 | Alto |  | Alta | 4 |  | 10-19 | Alto | 40-59%
R3 | Alto |  | Media | 3 |  | 2025-09-05 | Medio | 21-39%
R4 | Alto |  | Baja | 2 |  | 2025-04-02 | Bajo | 11-20%
R5 | Moderado |  | Muy baja | 1 |  | 0-1 | Muy bajo | ='<10%
R6 | Moderado
R7 | Alto
R8 | Moderado
R9 | Alto
R10 | Moderado
Proyecto: Turumi
ID | Riesgo | Ocurrencias | Semanas | Probabilidad (%) | Probabilidad (Escala) | Impacto | P x I | Nivel de riesgo | Plan de acción
R1 | Retraso en la implementación de GraphQL | 3 | 2 | 37.5% | 3 | 5 | 15 | Crítico | Capacitarse previamente en GraphQL mediante documentación oficial y tutoriales cortos. Desarrollar un prototipo funcional simple antes de la integración completa. Asignar una semana inicial exclusivamente para pruebas de conexión entre front y back, además de asegurar que el back funciona correctamente sin necesidad de este intermediario como servicio.
R2 | Retraso en la integración de Redis para caché de perfiles | 2 | 1 | 25.0% | 2 | 5 | 10 | Alto | Implementar Redis primero en entorno local con ejemplos básicos. Probar almacenamiento y recuperación de datos antes de integrarlo al flujo de usuarios. Si surgen dificultades, usar una caché temporal en memoria mientras se afina la integración.
R3 | Fallas de comunicación entre frontend y backend | 1 | 1 | 12.5% | 2 | 4 | 8 | Alto | Estandarizar las rutas y respuestas de API en una documentación interna. Probar endpoints con Postman antes de conectarlos al frontend. Incorporar validaciones y manejo de errores en ambos extremos.
R4 | Inestabilidad del servidor o caídas del servicio | 2 | 1 | 25.0% | 2 | 5 | 10 | Alto | Configurar logs y monitoreo (por ejemplo con PM2 o Render logs). Aplicar pruebas de carga con datos simulados antes del despliegue. Mantener entornos separados (desarrollo / producción).
R5 | Retraso en el desarrollo del frontend móvil | 1 | 1 | 12.5% | 2 | 3 | 6 | Moderado | Dividir las tareas de interfaz en componentes pequeños y reutilizables. Priorizar las pantallas críticas (login, búsqueda, perfil) y dejar el refinamiento visual para el final. Establecer metas semanales cortas y revisiones al cierre de cada sprint.
R6 | Problemas de compatibilidad entre versiones de dependencias | 1 | 0.5 | 12.5% | 2 | 3 | 6 | Moderado | Fijar versiones estables en el archivo package.json y evitar actualizaciones innecesarias durante el desarrollo. Crear un entorno virtual limpio para cada build y realizar pruebas tras cada instalación.
R7 | Falta de gestión de seguridad y protección de datos | 1 | 2 | 12.5% | 2 | 5 | 10 | Alto | Implementar cifrado en contraseñas (bcrypt) y tokens JWT con expiración. Revisar permisos en endpoints. No almacenar datos personales sensibles sin anonimización. Hacer pruebas básicas de vulnerabilidad con herramientas gratuitas.
R8 | Bajo rendimiento de la aplicación móvil | 1 | 1 | 12.5% | 2 | 3 | 6 | Moderado | Optimizar las consultas a la base de datos y aplicar caching selectivo. Minimizar llamadas innecesarias al backend. Implementar lazy loading y compresión de imágenes. Revisar el rendimiento con herramientas como React Profiler.
R9 | Riesgo de pérdida de datos | 1 | 1 | 12.5% | 2 | 5 | 10 | Alto | Configurar respaldos automáticos semanales de la base de datos. Verificar restauración antes del despliegue final. Usar control de versiones para scripts de base de datos.
R10 | Dificultades en la integración del sistema de recomendación | 1 | 1 | 12.5% | 2 | 3 | 6 | Moderado | Iniciar con un modelo simple basado en filtros por compatibilidad básica (edad, ubicación, hábitos). Postergar la implementación de algoritmos avanzados hasta tener datos reales de usuarios. Probar con datasets de ejemplo antes de la puesta en marcha.